## Sheet1
序号 | 模块 | 开发内容 | 开发人员 | 设备 | 开发起始时间 | 开发结束时间 | 工作量（天/人） | 备注
1 | 数据库设计 |  | 许罗 |  | 20171024 | 20171025 | 2
2 | 框架选型及测试 |  |  |  | 20171024 | 20171025 | 2
| 数据导入 | 小区管理 | 许罗 | 电脑 | 20171026 | 20171029 | 4 | 熟悉框架
|  | 楼宇管理 | 许罗 |  | 20171030 | 20171101 | 3
3 |  | 房屋管理 | 许罗 |  | 20171102 | 20171104 | 3
|  | 车位管理 | 许罗
|  | 车辆管理 | 许罗
|  | 住户管理 | 许罗 |  | 20171105 | 20171107 | 3
4 | 业主手机实名认证 | 短信认证 | 梁晨 | 手机 | 20171026 | 20171028 | 3 | 技术验证，第三方平台测试接口，封装方法
|  | 微信绑定 | 吴涛 |  | 20171026 | 20171031 | 6 | 编写验证页面，短信认证成功失败处理、成后关联用户表
5 | 短信群发 | 设定短信模板（可任意增加） | 梁晨 | 电脑 | 20171029 | 20171030 | 2
|  | 模板审核 | 梁晨 |  | 20171031 | 20171031 | 1
|  | 发送短信 | 梁晨 |  | 20171101 | 20171104 | 4 | 1.范围可指定小区或楼栋 2.发送可以选择住户类型，（如业主本人、租户、亲属） 3.发送可以选择已认证，未认证（已登陆过的用户就可以不用短信群发，可以选择微信群发）
6 | 微信群发 | 设定短信模板（可任意增加） | 吴涛 | 电脑 | 20171101 | 20171102 | 2 | 是否可以与短信模板合并
|  | 模板审核 | 吴涛 |  | 20171103 | 20171103 | 1 | 是否可以与短信模板合并
|  | 发送微信 | 吴涛 |  | 20171104 | 20171107 | 4 | 1.范围可指定小区或楼栋 2.发送可以选择住户类型，（如业主本人、租户、亲属） 3.发送可以选择已认证，未认证（已登陆过的用户就可以不用短信群发，可以选择微信群发）
7 | 小区公告 | 小区公告（文章）功能-新增 | 许罗 | 电脑 | 20171108 | 20171111 | 4 | 可以置顶时间,可设置有效时间，可以绑定小区，可同时绑定多个小区
|  | 小区公告（文章）功能-列表 | 梁晨 | 手机 | 20171105 | 20171106 | 2 | 可以设置查看权限范围
|  | 小区公告（文章）功能-查看 | 梁晨 | 手机 | 20171107 | 20171108 | 2 | 记录查看人、查看时间
|  | 小区公告（文章）功能-微信通知 | 吴涛 | 电脑 | 20171107 | 20171109 | 3 | 可微信群发通知未查看人员查看
8 | 集成测试-发布测试环境 |  |  |  | 20171110 | 20171111 | 2
| 集成测试-交叉测试，修改bug |  |  |  | 20171112 | 20171115 | 5